**План работы Референс-центра** **по мониторингу за возбудителем**

 **Крымской геморрагической лихорадки на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемые результаты** | **ФИО исполнителей,** ответственных за подготовку мероприятия | **Срок исполнения**(квартал) |
| **1** | **2** | **3** | **3** | **4** |
| 1 | Оказание консультативно-методической помощи органам и учреждениям Роспотребнадзора и здравоохранения в субъектах РФ, по проведению лабораторных исследований и мониторинга вируса ККГЛ. | Повышение эффективности и совершенствование методов эпизоотологического мониторинга, лабораторной диагностики и профилактики КГЛ. | Лаборатория ПОИКотенев Е.С. отв. | I-IV кв. |
| 2 | Оказание практической помощи органам и учреждениям Роспотребнадзора и здравоохранения в субъектах РФ при проведении лабораторных исследований по установлению этиологического фактора инфекции, а также при расследовании вспышек, подозрительных на КГЛ. | Повышение эффективности индикации возбудителя в полевом и клиническом материале, подозрительном на контаминацию вирусом ККГЛ. | Лаборатория ПОИКотенев Е.С. отв.Лисицкая Я.В. исп.Волынкина А.С. исп.Заревина Л.И. исп. | II-III кв. |
| 3 | Проведение эпизоотологического обследования природных очагов КГЛ в субъектах СКФО и ЮФО. | Изучение активности природных очагов КГЛ. | Отдел эпизоотологического мониторинга и прогнозированияДубянский В.М. отв.Лаборатория медпаразитологииШапошникова Л.И. отв.Цапко Н.В. исп.Ермолова Н.В. исп.Лаборатория медзоологииГригорьев М.П. отв.Белова О.А. исп.Дегтярев Д.Ю. исп.Лаборатория ПОИКотенев Е.С. отв.Лисицкая Я.В. исп. | II-III кв. |
| 4 | Проведение диагностических исследований полевого и клинического материала, поступающего из субъектов ЮФО и СКФО, на наличие антигена, РНК вируса ККГЛ и специфических антител. | Установление границ природных очагов КГЛ в субъектах ЮФО и СКФО. | Лаборатория ПОИКотенев Е.С. отв.Лисицкая Я.В. исп.Волынкина А.С. исп.Заревина Л.И. исп. | II-III кв. |
| 5 | Проведение секвенирования РНК вируса ККГЛ, выделенной из положительных проб биологического материала. | Изучение генетической вариабельности вируса ККГЛ циркулирующего на территории ЮФО и СКФО. | Лаборатория ПОИКотенев Е.С. отв.Волынкина А.С. исп. | II-III кв. |
| 6 | Подготовка специалистов органов и учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения по вопросам лабораторной диагностики и мониторинга за возбудителем КГЛ. | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов органов и учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения. | Лаборатория ПОИКотенев Е.С. отв.Лисицкая Я.В. исп.Волынкина А.С. исп.Лаборатория медпаразитологииШапошникова Л.И. отв.Цапко Н.В. исп. | I-IV кв. |
| 7 | Обучение сотрудников референс-центра на курсах первичной специализации по вирусологии в ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора; курсах по ПЦР - диагностике инфекционных болезней в ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. | Повышение уровня квалификации специалистов референс-центра | Лаборатория ПОИКотенев Е.С. отв.Кот Л.А. исп. | I-IV кв. |
| 8 | Осуществление работы референс-центра по договорам с учреждениями Роспотребнадзора и научно-исследовательскими институтами  | Повышение эффективности деятельности референс-центра и лабораторий различного уровня при проведении лабораторной диагностики и мониторинга за возбудителем и переносчиками. | Лаборатория ПОИКотенев Е.С. отв.Лаборатория медпаразитологииШапошникова Л.И. отв. | II-III кв. |
| 9 | Сбор и анализ информации о заболеваемости КГЛ в странах ближнего и дальнего зарубежья. | Анализ эпидемиологической обстановки по КГЛ в мире. | Лаборатория ПОИКотенев Е.С. отв.Волынкина А.С. исп. | IV кв. |
| 10 | Аналитическая справка о заболеваемости КГЛ на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов РФ в 2017 г. | Анализ эпидемиологической обстановки по КГЛ в Российской Федерации. | Лаборатория ПОИКотенев Е.С. отв.Волынкина А.С. исп. | IV кв. |
| 11 | Составление прогноза по КГЛ в РФ на 2017 г. | Проведение необходимых мер профилактики КГЛ для снижения заболеваемости. | Лаборатория ПОИКотенев Е.С. отв.Волынкина А.С. исп.Отдел эпизоотологического мониторинга и прогнозированияДубянский В.М. отв.Лаборатория медпаразитологииШапошникова Л.И. отв. | IV кв. |