|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План работы Референс-центра по мониторингу за возбудителем бруцеллеза на 2019 г.** | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемые результаты** | **ФИО исполнителей,** ответственных за подготовку мероприятия | **Срок исполнения** (квартал) | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | |
|  | Консультативно-методическая помощь ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации, ФКУЗ «Противочумная станция» Роспотребнадзора по проведению лабораторных исследований на бруцеллез | Увеличение количества достоверных результатов при проведении диагностических исследований на бруцеллез | Пономаренко Д.Г.  Русанова Д.В.  Бердникова Т.В.  Хачатурова А.А. | I-IV квартал (при обращении) | |
|  | Изучение выделенных культур бруцелл и микроорганизмов с неустановленной видовой принадлежностью, подозрительных в отношении бруцелл, полученных из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» субъектов РФ | Идентификация культур микроорганизмов, определение видовой и биоваровой принадлежности культур | Пономаренко Д.Г.  Русанова Д.В.  Бердникова Т.В.  Хачатурова А.А. | I-IV квартал (при поступлении культур) | |
|  | Исследование клинического материала, проб из объектов внешней среды из групповых очагов бруцеллеза, полученных из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» субъектов РФ | Оперативное исследование поступившего материала биологическим, иммуно-серологическими и молекулярно-генетическими методами на бруцеллез | Пономаренко Д.Г.  Русанова Д.В.  Бердникова Т.В.  Хачатурова А.А. | I-IV квартал (при поступлении материала) | |
|  | Проведение генетического типирования и анализа изолятов бруцелл, выделенных в Референс-центре и поступающих в центр из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» субъектов РФ. | Повышение диагностической точности при определении видовой и биоваровой принадлежности штаммов бруцелл. Определение наиболее вероятного региона происхождения штаммов бруцелл. | Пономаренко Д.Г.  Русанова Д.В.  Бердникова Т.В.  Хачатурова А.А.  Ковалев Д.А.  Писаренко С.В.  Кузнецова И.В. | I-IV квартал (при выделении и поступлении культур) | |
|  | Проведение внешней оценки качества диагностических исследований на бруцеллез, проводимых в лабораториях Центров индикации возбудителей инфекционных болезней I-II групп патогенности и обеспечения противоэпидемической готовности и ФБУЗ Центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации | Оценка диагностической достоверности проводимых исследований на бруцеллез (сопоставить/воспроизводимость результатов) | Пономаренко Д.Г.  Русанова Д.В.  Бердникова Т.В.  Хачатурова А.А. | I-III квартал | |
|  | Подготовка специалистов органов и учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения по вопросам лабораторной диагностики и мониторинга за возбудителем бруцеллеза на курсах первичной специализации и усовершенствования по особо опасным инфекциям на базе лаборатории подготовки специалистов ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора. | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов по вопросам лабораторной диагностики, эпидемиологии и профилактики бруцеллеза. | Таран Т.В.  Борздова И.Ю.  Швецова Н.М.  Пономаренко Д.Г.  Русанова Д.В.  Манин Е.А. | I-IV квартал (в сроки проведения курсов) | |
|  | Проведение анализа эпизоотолого-эпидемиологической ситуации по бруцеллезу в Российской Федерации в 2018 г.  Подготовка обзора об эпидемиологической обстановке по бруцеллезу в Российской Федерации в 2018 г. прогноза на 2019 г. | Обзор эпидемиологической обстановки по бруцеллезу в Российской Федерации в 2018 г. и прогноз на 2019 г.  Информационный бюллетень «Бруцеллез в Российской Федерации в 2018 г.». | Пономаренко Д.Г.  Русанова Д.В.  Бердникова Т.В.  Хачатурова А.А. | I - II квартал | |
|  | Подготовка информационного письма «МИБП для лабораторной диагностики бруцеллеза» | Информационное письмо «МИБП для лабораторной диагностики бруцеллеза» | Пономаренко Д.Г.  Русанова Д.В.  Бердникова Т.В.  Хачатурова А.А. | II квартал | |