|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План работы Референс-центра по мониторингу за возбудителем сибирской язвы на 2019 г.** | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемые результаты** | **ФИО исполнителей,** ответственных за подготовку мероприятия | **Срок исполнения** (квартал) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Информирование органов и учреждений Роспотребнадзора в субъектах РФ о заболеваемости сибирской язвой в РФ, странах ближнего и дальнего зарубежья в 2018 г. | Информационное письмо для Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации по результатам анализа заболеваемости сибирской язвой в 2018 г. и прогнозом на 2019 г. | Рязанова А.Г.  Семенова О.В. | I квартал |
|  | Оказание консультативно-методической помощи органам и учреждениям Роспотребнадзора и учреждениям здравоохранения субъектов Российской Федерации в организации проведения лабораторных исследований материала на наличие возбудителя сибирской язвы, расследование вспышек. | Рекомендации по организации проведения лабораторной диагностики сибирской язвы, идентификации выделенных культур, эпид. расследования вспышек сибирской язвы органами и учреждениями Роспотребнадзора субъектов РФ. | Рязанова А.Г.  Буравцева Н.П.  Еременко Е.И.  Аксенова Л.Ю. | I-IV квартал |
|  | Оказание практической помощи органам и учреждениям Роспотребнадзора субъектов Российской Федерации при лабораторном исследовании проб клинического материала и объектов окружающей среды на наличие возбудителя сибирской язвы, расследование вспышек. | Рекомендации по организации проведения лабораторной диагностики сибирской язвы, идентификации выделенных культур, эпид. расследования вспышек сибирской язвы. | Рязанова А.Г.  Буравцева Н.П.  Еременко Е.И.  Аксенова Л.Ю.  Семенова О.В.  Головинская Т.М.  Чмеренко Д.К. | I-IV квартал |
|  | Идентификация и изучение фенотипических и молекулярно-генетических характеристик штаммов возбудителя сибирской язвы, выделенных и вновь поступающих в Референс-центр из учреждений Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации. | Пополнение электронной базы данных полученными сведениями о свойствах идентифицированных штаммов возбудителя сибирской язвы. | Рязанова А.Г.  Буравцева Н.П.  Еременко Е.И.  Аксенова Л.Ю.  Головинская Т.М.  Семенова О.В. | I-IV квартал |
|  | Полногеномное секвенирование штаммов возбудителя сибирской язвы из коллекции ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора | Пополнение электронной базы данных полногеномных последовательностей штаммов возбудителя сибирской язвы. | Ковалев Д.А.  Писаренко С.В.  Еременко Е.И.  Рязанова А.Г.  Аксенова Л.Ю.  Семенова О.В. | I-IV квартал |
|  | Проведение внешней оценки качества ПЦР-диагностических исследований на сибирскую язву в лабораториях Центров индикации возбудителей инфекционных болезней I-II групп патогенности и обеспечения противоэпидемической готовности и ФБУЗ Центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации | Оценка диагностической достоверности проводимых исследований на сибирскую язву (сопоставить воспроизводимость результатов, выявление проблем, возникающих при проведении исследований) в лабораториях учреждений Роспотребнадзора с выдачей заключения. | Рязанова А.Г.  Аксенова Л.Ю.  Головинская Т.М.  Семенова О.В. | I-III кв. |
|  | Коммерческий выпуск препаратов для лабораторной диагностики сибирской язвы:  - бактериофаг диагностический сибиреязвенный Гамма А-26 жидкий;  - иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие сибиреязвенные вегетативные адсорбированные сухие;  - иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие сибиреязвенные споровые адсорбированные сухие. | Полное обеспечение потребности учреждений Роспотребнадзора препаратами для лабораторной диагностики сибирской язвы | Буравцева Н.П.  Головинская Т.М.  Курчева С.А..  Зуенко А.А. | I-IV квартал |
|  | Обучение специалистов органов и учреждений Роспотребнадзора по вопросам лабораторной диагностики сибирской язвы на базе лаборатории подготовки специалистов ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора. | Повышение профессиональной подготовки специалистов органов и учреждений Роспотребнадзора по вопросам лабораторной диагностики сибирской язвы. | Рязанова А.Г.  Буравцева Н.П.  Еременко Е.И.  Аксенова Л.Ю. | I-IV квартал |
|  | Анализ заболеваемости сибирской язвой в России и за рубежом в 2019 г., прогноз на 2020 г. | Анализ с целью последующего информирования органов и учреждений Роспотребнадзора в субъектах РФ о заболеваемости сибирской язвой. | Рязанова А.Г.  Семенова О.В. | IV квартал |