Отчет о работе референс-центра по мониторингу за возбудителем Крымской геморрагической лихорадки в 2019 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (указать: по плану или вне плана) | Полученные результаты (краткая аннотация) | Исполнители/соисполнители, ответственные за организацию мероприятия | Срок исполнения (месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовлена аналитическая статья «Анализ заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой в Российской Федерации в 2009–2018 гг. и прогноз на 2019 г.». (по плану) | Статья опубликована в научно-практическом журнале «Проблемы особо опасных инфекций» № 1 (2019 г.). | Лаборатория природно-очаговых инфекций: Котенев Е.С., Волынкина А.С., Колосов А.В., Лаборатория эпидемиологии: Малецкая О.В., Манин Е.А. Василенко Н.Ф., Прислегина Д.А., Лаборатория медицинской паразитологии: Шапошникова Л.И. | февраль |
| 2 | Подготовлены и направлены в учреждения Роспотребнадзора в субъектах ЮФО и СКФО еженедельные информационные письма по заболеваемости КГЛ в РФ. (по плану) | Повышение информированности руководителей территориальных органов Роспотребнадзора для принятия управленческих решений по снижению (стабилизации) заболеваемости КГЛ. | Лаборатория природно-очаговых инфекций: Котенев Е.С., Волынкина А.С. | апрель-сентябрь |
| 3 | Консультации специалистов в режиме оперативной связи: - ФБУЗ Центров гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области, Республике Адыгея. | Специалистами референс-центра даны разъяснения и рекомендации по вопросам: - забора клинического материала для проведения лабораторных исследований на КГЛ; - забора полевого материала для проведения лабораторных исследований на КГЛ; - интерпретации результатов лабораторных исследований клинического и полевого материала на наличие маркеров вируса ККГЛ. | Лаборатория природно-очаговых инфекций: Котенев Е.С., Волынкина А.С. | апрель |
| 4 | Подготовлено и направлено в Роспотребнадзор информационно-аналитическое письмо «Анализ эпидемиологической ситуации по Крымской геморрагической лихорадке в Российской Федерации в 2019 г.». | Представлен анализ эпидемиологической обстановки по КГЛ в Российской Федерации в первом полугодии 2019 г., указаны вероятные причины ухудшения эпидемиологической ситуации, даны рекомендации по проведению профилактических мероприятий в 2019-2020 гг. для стабилизации ситуации. Письмо руководителю Роспотребнадзора исх. № 26-30-06/09-924-2019 от 05.07.2019. | Лаборатория эпидемиологии: Малецкая О.В., Манин Е.А. Василенко Н.Ф., Прислегина Д.А. | июль |
| 5 | Организовано обучение на рабочем месте методам лабораторной диагностики КГЛ 1 сотрудника ФКУЗ «Кабардино-Балкарская ПЧС» Роспотребнадзора. | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов учреждений Роспотребнадзора. | Лаборатория природно-очаговых инфекций: Котенев Е.С., Волынкина А.С. | июль |
| 6 | Оказана практическая помощь специалистам (по плану): - ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике; - ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея. | Практическая помощь оказана: - выполнено лабораторное исследование полевого материала (иксодовых клещей), собранного на территории КЧР в 2019 г. на наличие РНК вируса ККГЛ - выполнено лабораторное исследование секционного материала от 1 умершего, на наличие РНК вируса ККГЛ. | Лаборатория природно-очаговых инфекций: Котенев Е.С., Волынкина А.С. | июль |
| 7 | Верификация лабораторной диагностики полевого и клинического материала на КЛГ; изоляция штаммов вируса ККГЛ; генетическое типирование РНК-изолятов вируса ККГЛ. (по плану) | Выполнено лабораторное исследование 185 образцов клинического и 120 образцов полевого материала, положительных на наличие РНК и антигена вируса ККГЛ, переданных из ФБУЗ ЦГиЭ в Ставропольском крае, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Республики Калмыкия; Изолировано 39 штаммов вируса ККГЛ из образцов плазмы крови от больных КГЛ в 2018-2019 гг. в Ростовской, Волгоградской областях Республике Дагестан; 2 штамма депонированы в Государственную коллекцию возбудителей вирусных инфекций и риккетсиозов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (Справка о депонировании штамма вируса ККГЛ СВ-2 (письмо № 01.05/1184 от 29.04.2019 г.) Справка о депонировании штамма вируса ККГЛ СВ-3 (письмо № 01.05/1185 от 29.04.2019 г.) Проведено генетическое типирование РНК изолятов вируса ККГЛ из 64 образцов клинического материала от больных КГЛ в 2018-2019 гг. в Ставропольском крае, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Республиках Калмыкия и Дагестан. | Лаборатория природно-очаговых инфекций: Котенев Е.С., Волынкина А.С. | в течение года |
| 8 | Эпизоотологическое обследование территории природного очага КГЛ, лабораторное исследование полевого материала. (по плану) | Проведено эпизоотологическое обследование территории Ставропольского края (12 административных районов), Ростовской области (стационарный пункт наблюдения в Сальском р-не), Республики Дагестан (Бабаюртовский р-н); Выполнено лабораторное исследование 775 пулов иксодовых клещей, 632 проб органов мелких млекопитающих, 71 пробы крови КРС/МРС). | Лаборатория природно-очаговых инфекций: Котенев Е.С., Волынкина А.С., Колосов А.В., Лаборатория эпидемиологии: Малецкая О.В., Манин Е.А. Василенко Н.Ф., Прислегина Д.А., Лаборатория медицинской паразитологии: Шапошникова Л.И. | апрель-август |
| 9 | Подготовлен проект раздела «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки» проекта единых СП «Профилактика инфекционных и паразитарных болезней». | Проект раздела «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки» проекта единых СП «Профилактика инфекционных и паразитарных болезней» направлен разработчику СП – ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора исх. № 26-30-12-11-1602-2019 от 23.10.2019. | Администрация: Куличенко А.Н. Малецкая О.В. Лаборатория природно-очаговых инфекций: Котенев Е.С., Волынкина А.С., Колосов А.В., Лаборатория эпидемиологии: Манин Е.А. Василенко Н.Ф., Прислегина Д.А., Лаборатория медицинской паразитологии: Шапошникова Л.И. | октябрь |
| 10 | Разработана и направлена в ФИПС для гос. регистрации электронная база данных «Распространение возбудителей вирусных природно-очаговых инфекций на юге Европейской части России». | ЭБД для накопления и хранения результатов лабораторного исследования полевого материала на наличие возбудителей вирусных природно-очаговых инфекций, в т.ч. и вируса ККГЛ, и данных о генетической характеристике штаммов и РНК-изолятов вирусов. ЭБД можно использовать при планировании эпизоотологического обследования территории природного очага КГЛ, составлении прогнозов развития эпидемиологической ситуации по КГЛ. | Лаборатория природно-очаговых инфекций: Котенев Е.С., Волынкина А.С., Колосов А.В., Лаборатория медицинской паразитологии: Шапошникова Л.И. | ноябрь |
| 11 | Депонированы в международную базу данных GenBank последовательности фрагментов S, M и L сегментов генома вируса ККГЛ 237 РНК-изолятов вируса ККГЛ, выделенных из проб сывороток крови и суспензий иксодовых клещей, собранных в 2015-2017 гг. на территории юга европейской части России. | Номера доступа депонированных последовательностей в GenBank MN624267 - MN624960. | Лаборатория природно-очаговых инфекций: Котенев Е.С., Волынкина А.С., Колосов А.В. | ноябрь |
| 12 | Подготовлен и направлен в Роспотребнадзор проект информационно-аналитического письма «Об итогах надзора за Крымской геморрагической лихорадкой в эпидсезон 2019 года и прогнозе на 2020 год в Южном и Северно-Кавказском федеральных округах». (по плану) | Представлен анализ эпидемиологической ситуации по КГЛ в РФ в 2019 г., дан прогноз по заболеваемости КГЛ на 2020 г. | Лаборатория природно-очаговых инфекций: Котенев Е.С., Волынкина А.С., Лаборатория эпидемиологии: Малецкая О.В., Манин Е.А. Василенко Н.Ф., Прислегина Д.А., Лаборатория медицинской паразитологии: Шапошникова Л.И. | ноябрь |
| 13 | Подготовка плана работы Референс-центра по мониторингу за возбудителем КГЛ на 2020 г. и отчета за 2019 г. | План работы на 2020 г. Отчет о работе за 2019 г. Письмо руководителю Роспотребнадзора исх. № 26-30-10/09-1763-2019 от 15.11.2019. | Лаборатория природно-очаговых инфекций: Котенев Е.С., Волынкина А.С. | ноябрь |

.