**План работы Референс-центра по мониторингу за возбудителем**

**Крымской геморрагической лихорадки на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемые результаты** | **ФИО исполнителей, ответственных за подготовку мероприятия** | **Срок исполнения** (квартал) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Оказание консультативно-методической помощи органам и учреждениям Роспотребнадзора и здравоохранения в субъектах РФ, по проведению лабораторных исследований и мониторинга вируса ККГЛ. | Консультации по вопросам повышения эффективности и совершенствования методов эпизоотологического мониторинга, лабораторной диагностики и профилактики КГЛ. | Волынкина А.С.  Лисицкая Я.В. | I-IV квартал |
| 2 | Оказание практической помощи органам и учреждениям Роспотребнадзора и здравоохранения в субъектах РФ при проведении лабораторных исследований по установлению этиологического фактора инфекции, а также при расследовании вспышек, подозрительных на КГЛ. | Повышение эффективности индикации возбудителя в полевом и клиническом материале, подозрительном на контаминацию вирусом ККГЛ. | Волынкина А.С.  Лисицкая Я.В.  Тищенко И.В.  Ростовцева Д.В.  Василенко Е.И. | II-III квартал |
| 3 | Проведение эпизоотологического обследования природных очагов КГЛ в субъектах СКФО и ЮФО. | Результаты анализа эпизоотологической ситуации природных очагов КГЛ в субъектах СКФО и ЮФО. | Дубянский В.М.  Шапошникова Л.И.  Цапко Н.В.  Ермолова Н.В.  Газиева А.Ю.  Белова О.А.  Дегтярев Д.Ю. | II-III квартал |
| 4 | Проведение диагностических исследований полевого и клинического материала, поступающего из субъектов ЮФО и СКФО, на наличие антигена, РНК вируса ККГЛ и специфических антител. | Результаты лабораторных исследований полевого и клинического материала в целях установления границ природных очагов КГЛ в субъектах ЮФО и СКФО. | Волынкина А.С.  Лисицкая Я.В.  Тищенко И.В.  Ростовцева Д.В.  Василенко Е.И. | II-III квартал |
| 5 | Изучение генетической вариабельности вируса ККГЛ, циркулирующего на территории ЮФО и СКФО. | Результаты секвенирования РНК вируса ККГЛ, выделенной из положительных проб биологического материала. | Волынкина А.С.  Лисицкая Я.В.  Тищенко И.В.  Ростовцева Д.В.  Василенко Е.И. | II-III квартал |
| 6 | Подготовка специалистов органов и учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения по вопросам лабораторной диагностики и мониторинга за возбудителем КГЛ. | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов органов и учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения. | Волынкина А.С.  Лисицкая Я.В.  Шапошникова Л.И.  Цапко Н.В. | I-IV квартал |
| 7 | Повышение уровня квалификации специалистов референс-центра. | Повышение квалификации сотрудников референс-центра на курсах первичной специализации по вирусологии в ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора; курсах по ПЦР - диагностике инфекционных болезней в ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. | Тищенко И.В.  Ростовцева Д.В.  Василенко Е.И. | I-IV квартал |
| 8 | Осуществление работы референс-центра по договорам с учреждениями Роспотребнадзора и научно-исследовательскими институтами. | Повышение эффективности деятельности референс-центра и лабораторий различного уровня при проведении лабораторной диагностики и мониторинга за возбудителем и переносчиками. | Волынкина А.С.  Дубянский В.М.  Шапошникова Л.И.  Газиева А.Ю. | II-III квартал |
| 9 | Сбор и анализ информации о заболеваемости КГЛ в странах ближнего и дальнего зарубежья. | Результаты анализа эпидемиологической обстановки по КГЛ в мире. | Волынкина А.С.  Лисицкая Я.В.  Тищенко И.В.  Ростовцева Д.В.  Василенко Е.И. | IV квартал |
| 10 | Подготовка аналитической справки о заболеваемости КГЛ на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов РФ в 2020 г. | Аналитическая справка о заболеваемости КГЛ на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов РФ в 2020 г. | Волынкина А.С.  Лисицкая Я.В.  Тищенко И.В.  Ростовцева Д.В.  Василенко Е.И. | IV квартал |
| 11 | Составление прогноза по КГЛ в РФ на 2021 г. | Прогноз по КГЛ в РФ на 2021 г. | Волынкина А.С.  Дубянский В.М.  Шапошникова Л.И. | IV квартал |